汇华学院2022届学生毕业论文工作进程安排（模拟）

为了保证我院2022届学生毕业论文（设计）工作的顺利进行，现就相关工作进程安排如下：

1.2021年10月19日—2021年10月29日，教务处下发关于论文工作的安排意见、实施细则、撰写规范、论文格式要求；各学部整理学生、教师数据，制定指导计划。

2.2021年11月1日—2021年11月12日，教师和学生双向选择后，确定学生选题。师生选题题目调整；学部对教师指导人数进行调整。

3.2021年11月15—2021年11月27日，学生进行文献调研、填写论文任务书、撰写开题报告等。

4.2021年11月29日—2022年3月18日，进行毕业论文的初稿写作。

5.2022年3月21日—2022年4月22日，进行毕业论文的二稿写作。对学生论文进行中期检查。

6.2022年4月25日—2022年5月10日，进一步修改论文，并最终定稿。

7.2022年5月11日—2022年5月16日,学部通过论文查重比对系统对全体2022届毕业生论文进行论文抄袭检测。

8.2022年5月17日—2022年5月27日，对学生论文进行评议，组织答辩并经过答辩评定成绩。

9.2022年5月30日—2022年6月3日,学部通过论文查重比对系统对答辩后做出修改的毕业论文进行抄袭检测，并将全部检测合格的论文（电子版）存档。

10.2022年6月25日前，教务处组织各学部将毕业论文上报省教育厅论文管理平台。

各学部可参考上述进程开展工作，在时间安排上学部可根据本学部情况自行调整。

河北师范大学汇华学院教务处

2021年10月19日