河北师范大学汇华学院基建与资产管理处通知

2019第1号

关于开展2019年度学院固定资产清查工作的通知

为进一步加强学院固定资产管理，真实反映学院的资产状况，根据学院资产管理规定，现组织开展资产清查工作，具体内容通知如下：

一、清查目的

资产清查目的是加强我院资产管理，掌握资产使用现状，进一步提高资产使用效益，为学院教学、科研及发展规划提供必要的依据。

二、清查范围与基准日

全院各单位（不含附属企业）于2019年3月31日前购置并已使用和管理的资产。

三、组织机构及人员

（一）资产清查工作由基建与资产管理处组织安排，掌握清查进度，处理清查过程中出现的各种特殊问题，并对各单位开展资产清查工作提供业务指导和服务。

（二）各单位要充分重视资产清查工作，安排相关中层管理人员和资产管理员具体负责清查工作。

四、清查要求

本次固定资产清查要做到物签相符，账表相符，在此基础上，按照实物盘点同核实账物相结合的原则，对本单位的固定资产进行全面的清理、核对和查实，对查出的盘盈和盘亏、报废、坏账等损失按有关规定进行分类，并提出处理建议。

五、清查步骤及时间安排

（一）布置阶段（4月17日-18日）

学院发布清查工作安排通知。

（二）清查阶段（4月19日-5月17日）

各单位进行自查，并根据资产管理规定，建立健全各类资产账卡，填报有关的资产清查自查表，报送基建与资产管理处。

（三）抽查评估阶段（5月18日-5月24日）

各单位清查结束后，基建与资产管理处将组织相关人员对各单位清查工作进行抽查，并对资产使用、日常管理等综合情况进行绩效评估。

（四）复查验收阶段（5月25日-31日）

对资产清查问题较多的单位，基建与资产管理处经过梳理分析后，向相关单位发放资产清查反馈书，进行整改和提高。基建与资产管理处组织复查、验收。

（五）总结阶段（6月1日-7日）

基建与资产管理处统一汇审各单位资产清查信息，形成报告材料汇总上报学院。

备注：各单位资产数据表，由基建与资产管理处工作人员单独下发给各单位。

附件：资产清查统计表

基建与资产管理处

2019年4月17日